## Частые замечания
Вывод о несоответствии | Ссылка на конкретное требование | Предложение по отработке
В представленных на рассмотрение локальных сметных расчетах отсутствует ссылка на позиции ведомостей объемов работ | Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства российской федерации приказ от 12 мая 2017 г. n 783/пр об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. (Образцы документов представлены на сайте Минстроя России) | Предоставить локальные сметные расчеты с привязкой позиций с ведомостями объемов работ
Отсутствует сводный сметный расчет стоимости строительства, утвержденный застройщиком или техническим заказчиком | Гл. IX, Приложение №6 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 №421/пр | Предоставить сводный сметный расчет стоимости строительства, утвержденный застройщиком или техническим заказчиком
Представленный конъюнктурный анализ цен не подписан застройщиком или техническим заказчиком | п.13 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации", утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 №421/пр. | Представить конъюнктурный анализ цен, подписанный застройщиком или техническим заказчиком
Контрольные суммы указанные в разделе "Пояснительная записка" не соответствуют контрольным суммам представленных документов | Требований, утвержденных приказом Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр. Пункт 10 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. | Привести в соответствие.
Выбор сметных нормативов, единичных расценок и составляющих единичных расценок для определения стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ не соответствует технологии производства работ, принятой в проектной и (или) иной технической документации, состава работ, перечня, характеристик и расхода строительных ресурсов, учтенных сметными нормами. | пункт 12 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр | Предоставить откорректированные сметные нормы, единичные расценки и составляющие единичных расценок для определения стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ соответствующие технологии производства работ, принятой в проектной и (или) иной технической документации, состава работ, перечня, характеристик и расхода строительных ресурсов, учтенных сметными нормами.
Состав и содержание текстовой части технического отчета об инженерно-геодезических изысканиях не соответствует нормативным требованиям. | пункт 4.39, 5.1.23 СП 47.13330.2016 | Текстовую часть технического отчета привести в соответствие с требованиями.
Отображение ситуации, рельефа местности, подземных и надземных сооружений выполнено в нарушении принятой системы условных знаков. | пункт 5.3.3.14 СП 317.1325800.2017 пункт 5.1.16 СП 47.13330.2016 | Отображение ситуации и рельефа местности привести в соответствие с условными знаками.
Принятые в проектной документации технические и иные решения не совместимы друг с другом. Имеются разночтения в проектной документации. | Задание на проектирование; пункт 3 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 | Привести проектную документацию в соответствие.
В разделе «Пояснительная записка» не указан перечень документов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований технических регламентов и иных требований. | Подпункт у) пункта 10 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, Статья 6 Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ (необходимость и способы обоснования решения), Задание на проектирование | Дополнить раздел ссылками на соответствие санитарных норм и правил
Принятые проектные решения и/или объем проведенной корректировки проектной документации не соответствуют заданию на проектирование | Задание на проектирование | Привести проектную документацию в соответствие с Заданием на проектирование
Реквизиты отчета об инженерно-экологических изысканиях, в т. ч. контрольная сумма файла, указанные в разделе "Пояснительная записка", отсутствуют или некорректны. | Положение, утвержденное постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, пункт 10, подпункт б), пункт 34, подпункт б); Требования к формату электронных документов, утвержденные приказом Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр, пункт 2 | Необходимо откорректировать раздел "Пояснительная записка" в формате XML.
Отсутствуют копии материалов согласований | пункт 4.39 СП 47.13330.2016 | Представить материалы согласований плана подземных и надземных сооружений и инженерных коммуникаций
Представленные ведомости объемов работ не соответствуют требованиям, указанным в п.28, 35 Методики | пункт 28, 35 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 №421/пр | Представить ведомости объемов работ, разработанные на основании проектной и (или) иной технической документации, результатов инженерных изысканий, с указанием наименований работ, их единиц измерения и объемов работ, ссылок на чертежи и спецификации, расчета объемов работ и расхода материальных ресурсов (с приведением формул расчета), а также иных исходных данных, необходимых для определения сметной стоимости строительства.
Программа инженерно-геодезических изысканий не утверждена исполнителем и не согласована Застройщиком/Техническим заказчиком. | пункты 4.18, 4.39 СП 47.13330.2016 | Отчет об инженерно-геодезических изысканиях дополнить копией программы на их выполнение, утвержденной исполнителем работ и согласованной заказчиком.
Наименование проектной документации, указанное на титульных листах и основных надписях разделов проектной документации, не соответствует заданию на проектирование. | Задание на проектирование. ГОСТ Р 21.101-2020 Приложения Ж и Р | На титульных листа и основных надписях разделов проектной документации необходимо указать наименование проектной документации в соответствии с заданием на проектирование. Титульные листы и основные надписи разделов проектной документации необходимо оформить в соответствии с приложениями Ж и Р ГОСТ Р 21.101-2020.
Расчеты, содержащиеся в сметной документации, произведены не в соответствии с утвержденными сметными нормативами, единичными расценками, в том числе их отдельными составляющими, к сметным нормам, индексам изменения сметной стоимости, информация о которых включена в федеральный реестр сметных нормативов, сметным ценам строительных ресурсов в текущем уровне цен и (или) в уровне цен по состоянию на 1 января 2022 г., индексам изменения сметной стоимости по группам однородных строительных ресурсов, размещенным в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве; | 35 (1) а) Постановление Правительства РФ от 5 марта 2007 г. N 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" | Привести все расчеты, содержащиеся в сметной документации в соответствие с утвержденными сметными нормативами, единичными расценками, в том числе их отдельными составляющими, к сметным нормам, индексам изменения сметной стоимости, информация о которых включена в федеральный реестр сметных нормативов, сметным ценам строительных ресурсов в текущем уровне цен и (или) в уровне цен по состоянию на 1 января 2022 г., индексам изменения сметной стоимости по группам однородных строительных ресурсов, размещенным в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве;
В приложениях к отчету об инженерно-экологических изысканиях отсутствуют копии справок специально уполномоченных органов, на основании которых в текстовой части сделаны выводы о наличии/отсутствии ЗОУИТ. | СП 47.13330.2016, пункт 8.1.11 | В приложениях к отчету об инженерно-экологических изысканиях необходимо представить копии справок специально уполномоченных органов, на основании которых в текстовой части сделаны выводы о наличии/отсутствии ЗОУИТ.
В программе на выполнение инженерно-геологических изысканий отсутствует схема расположения инженерно-геологических выработок, точек полевых испытаний грунтов и инженерно-геофизических исследований. | пункт 6.3.2.4 СП 47.13330.2016 | Программу изысканий дополнить схемой расположения инженерно-геологических выработок, точек полевых испытаний грунтов и инженерно-геофизических исследований.
Текстовая часть Подраздела "Система электроснабжения" не содержит характеристику источников электроснабжения в соответствии с техническими условиями на подключение объекта капитального строительства к сетям электроснабжения общего пользования; | подпункт а) Пункта 16 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. | Текстовую часть подраздела дополнить сведениями
В составе технического отчета по результатам инженерно-геологических изысканий отсутствуют копии актов контроля и приемки работ. | пункт 4.39 СП 47.13330.2016 | Представить копии актов контроля и приемки работ.
Уровень текущих цен в представленной сметной документации не соответствует уровню цен, сложившихся на дату документа, подтверждающего передачу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику (техническому заказчику). | 1) п.20(1) Постановление Правительства РФ от 5 марта 2007 г. N 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" ; 2) Распоряжение вице-губернатора Московской области ИСХ-6072/09 от 15.07.2025 об указании в накладной уровня цен | Пересчитать сметную документацию согласно уровню цен, сложившемуся на дату документа, подтверждающего передачу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику.
В программе инженерно-геологических изысканий отсутствуют сведения об обосновании состава, объемов, методов и технологий выполнения видов работ. | пункт 4.19 СП 47.13330.2016 | Программу изысканий дополнить сведениями об обосновании состава, объемов, методов и технологий выполнения видов работ с актуальными ссылками на нормативную документацию.
Задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий не утверждено Застройщиком/Техническим заказчиком и не согласовано исполнителем работ. | пункты 4.13, 4.39 СП 47.13330.2016 | Отчет об инженерно-геодезических изысканиях дополнить копией технического задания на их выполнение, утвержденного заказчиком и согласованного исполнителем работ.
Приложения технического отчета не содержат материалов уравнивания и оценки точности геодезических измерений в объеме, достаточном для оценки качества выполненных работ. | пункт 5.1.23.9 СП 47.13330.2016 | Технический отчет дополнить материалами уравнивания.
В представленной сметной документации отсутствует ведомость объемов работ и (или) акт, утвержденный застройщиком, техническим заказчиком и содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов по состоянию на дату обследования. | п. 16.4 Постановления Правительства РФ от 5 марта 2007 г. N 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" | Предоставить акт и ведомости объемов работ согласно требований, указанных в п. 16.4 Постановления Правительства от 05. марта 2007 г. № 145
В техническом отчете по результатам инженерно-геологических изысканий отсутствуют результаты метрологической поверки средств измерений. | пункты 4.8, 4.39 СП 47.13330.2016 | Представить копии результатов метрологической поверки средства измерений и (или) аттестации испытательного оборудования.
Не приведено подтверждение предела огнестойкости и класса пожарной опасности строительных конструкций. | Ч. 1 ст. 6, ст. 87, табл. 21, табл. 22 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, Части 5_1, 5_2 и 6 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ, п. 5.2.1, п. 5.2.2 СП 2.13130.2020, ГОСТ 30247.1, ГОСТ 30403, п. 3, подпункт г) п. 26 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 | Подтвердить соответствие фактических пределов огнестойкости строительных конструкций требуемым значениям, исходя из принятой степени огнестойкости здания. Подтвердить соответствие класса пожарной опасности строительных конструкций. При подготовке обоснования следует воспользоваться одним или несколькими документами, предусмотренными частью 1 статьи 6 Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ, частью 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ.
Программа инженерно-геодезических изысканий, загруженная отдельным файлом, отличается от программы, включенной в состав отчета. | пункт 4.39 СП 47.13330.2016 | Обеспечить идентичность программы инженерно-геодезических изысканий в составе отчета и загруженной в виде отдельного файла.
Неверно определены категории помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности. | Ст. 27 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.2 СП 12.13130.2009. | Категории помещений и зданий определить, исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также, исходя из объемно-планировочных решений помещений и характеристик проводимых в них технологических процессов.
Реквизиты программы инженерно-экологических изысканий, в т. ч. контрольная сумма файла, указанные в разделе "Пояснительная записка", отсутствуют или некорректны. | Положение, утвержденное постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, пункт 10, подпункт б), пункт 34, подпункт б); Требования к формату электронных документов, утвержденные приказом Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр, пункт 2 | Необходимо откорректировать раздел "Пояснительная записка" в формате XML.
Отсутствуют обосновывающие документы к конъюнктурному анализу цен | п. 14 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации", утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 №421/пр. | Предоставить обосновывающие документы к конъюнктурному анализу цен
Несоответствие между текстовой и графической частями раздела | Пункт 3 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением правительства РФ от 16.02.2008 № 87 | -
Отсутствует программа и график выполнения пусконаладочных работ, заверенные заказчиком (или уполномоченным им лицом) | пункт 122 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 №421/пр | Предоставить программу и график выполнения пусконаладочных работ, заверенные заказчиком (или уполномоченным им лицом)
Сметы на проектно-изыскательские работы разработаны без использования нормативных затрат на проектные работы и нормативных затрат на работы по инженерным изысканиям, сведения о которых включены в ФРСН | пункт 7 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 №421/пр | Предоставить сметы на проектно-изыскательские работы, разработанные с использованием нормативных затрат на проектные работы и нормативных затрат на работы по инженерным изысканиям, сведения о которых включены в ФРСН
Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий, загруженное отдельным файлом, отличается от задания, включенного в состав отчета. | пункт 4.39 СП 47.13330.2016 | Обеспечить идентичность задания на выполнение инженерно-геодезических изысканий в составе отчета и загруженного в виде отдельного файла.
Проектные решения в цифровой информационной модели не соответствуют проектной документации | Задание на проектирование. | Исключить разночтения между цифровой информационной моделью и проектной документацией
В техническом отчете по результатам инженерно-геологических изысканий отсутствует обоснованная и достоверная характеристика территории по характеру подтопления. | пункт 6.3.3.12 СП 47.13330.2016; пункты 5.4.8-5.4.10 СП 22.13330.2016 | Указать тип территории по характеру подтопления. Дополнить Дополнить главу "Инженерно-геологические и геологические процессы" необходимыми сведениями и материалами.
Отсутствует транспортная схема, согласованная заказчиком на утилизацию отходов строительства, сноса и грунта | Приложения №9 пункт 2.10 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 №421/пр | Предоставить транспортную схему, согласованную заказчиком на утилизацию отходов строительства, сноса и грунта
Проектная документация не обеспечивает предотвращение или минимизацию негативного воздействия на окружающую среду при обращении с отходами – сведения о номенклатуре отходов, а также нормативах их образования, содержащиеся в текстовой части раздела "Мероприятия по охране окружающей среды", не соответствуют исходным данным и принятым в проектной документации технологическим решениям. | Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», статья 32 Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», статья 36 | Раздел МООС откорректировать.
Программа инженерно-экологических изысканий, загруженная отдельным файлом, отличается от программы, включенной в состав отчета. | СП 47.13330.2016, пункт 4.39 | Обеспечить идентичность программы инженерно-экологических изысканий в составе отчета и загруженной в виде отдельного файла.
В техническом отчете по результатам инженерно-геодезических изысканий отсутствуют оглавление и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам. | Требования к формату электронных документов, утвержденные приказом Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр, пункт 4, подпункт г) | Откорректировать отчет – добавить оглавление и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.
Документация не подписана электронными подписями лиц, участвовавшими в ее разработке, осуществлении нормоконтроля и согласовании. | Требования к формату электронных документов, утвержденные приказом Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр, пункт 7; ГОСТ Р 21.101-2020 Приложение Х | В случае невозможности обеспечения указанных лиц электронной подписью на документы в составе документации необходимо оформить информационно-удостоверяющие листы (ИУЛ) по форме, предусмотренной приложением Х ГОСТ Р 21.101-2020.ГОСТ Р 21.101-2020. Оформленные ИУЛ необходимо загрузить отдельными файлами. Контрольные суммы файлов, указанные в ИУЛ, должны быть рассчитаны по алгоритму расчёта CRC32-CCITT. Для создания ИУЛ предлагаем воспользоваться сервисом Личного кабинета. Сервис реализован в составе приложения «Загрузчик ПД» подсистемы АС «Госэкспертиза. Личный кабинет» и позволяет подготавливать ИУЛ как для одного документа ПД, так и для группы документов ПД.
Приложения текстовой части технического отчета не содержат копии результатов метрологической поверки средств измерений | пункт 4.39 СП 47.13330.2016 | Технический отчет дополнить копиями результатов метрологической поверки средств измерений
В техническом задании на выполнение инженерно-геологических изысканий отсутствует краткая техническая характеристика объекта, включая размеры проектируемых зданий и сооружений. | пункт 4.15 СП 47.13330.2016 | В техническом задании привести краткую техническую характеристику объекта, включая размеры проектируемых зданий и сооружений.
В техническом задании на выполнение инженерно-геологических изысканий отсутствует схема планировочной организации земельного участка (СПОЗУ) с местоположением существующих и проектируемых зданий и сооружений и/или планы трасс с сопутствующими сооружениями. | пункт 6.3.2.3 СП 47.13330.2016 | Техническое задание дополнить СПОЗУ и/или планами трасс линейных сооружений.
Атрибутивный состав элементов цифровой информационной модели неполный | Задание на проектирование. Пункт 9.1 СП 333.1325800.2020 | Дополнить атрибутивный состав элементов необходимыми сведениями (материал, марка, производительность для оборудования)
Раздел «Пояснительная записка» не содержит идентификационные признаки объекта по классу функциональной пожарной опасности; | Подпункт т) пункта 10 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. Статья 6_1 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ | В разделе необходимо указать сведения
Не предусмотрены системы противодымной вентиляции в здании и в помещениях объекта. | ст. 56, ст. 85 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 7 СП 7.13130.2013 | Предусмотреть системы приточной и вытяжной противодымной вентиляции.
На инженерно-геологических разрезах отсутствуют контуры проектируемых зданий и сооружений и их подземной части. | пункт 6.3.2.5 СП 47.13330.2016 | На инженерно-геологических разрезах указать контуры проектируемых зданий и сооружений и их подземной части со значениями заглубления.
Карта фактического материала не соответствует схеме планировочной организации земельного участка (нанесены не все проектируемые здания и сооружения, отсутствует экспликация). | пункт 6.3.2.5 СП 47.13330.2016 | Представить карту фактического материала с указанием контуров проектируемых зданий и сооружений и экспликации в соответствии со схемой планировочной организации земельного участка (СПОЗУ).